**23.01.2019 г. №12**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БРАТСКИЙ РАЙОН**

**ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА**

**ПОДГОТОВКИ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К ВЕСЕННЕ- ЛЕТНЕМУ**

**ПОЖАРООПАСНОМУ ПЕРИОДУ 2019 г.**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», руководствуясь рекомендациями начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области (исх. № 6161-2-1-17 от 28.09.2018 год) с целью обеспечения пожарной безопасности, повышения противопожарной устойчивости населенных пунктов, объектов жизнедеятельности и объектов жизнеобеспечения в весенне- летнем периоде 2019-2020 годов, Уставом Вихоревского муниципального образования Администрация Вихоревского городского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить План подготовки Вихоревского муниципального образования к весенне- летнему пожароопасному периоду 2019 г. (приложение №1).

2. Рекомендовать руководителям учреждений социальной сферы, руководителям хозяйствующих субъектов различных форм собственности и ведомственной принадлежности:

2.1. принять локальные правовые акты по обеспечению мер пожарной безопасности в весенне-летнем пожароопасном периоде 2019 г.;

2.2. осуществить на подведомственных территориях, в учреждениях социальной сферы, на объектах жизнедеятельности и объектах жизнеобеспечения мероприятия, предусмотренные требованиями, нормами и правилами пожарной безопасности;

2.3. при осуществлении мер по предупреждению пожаров руководствоваться мероприятиями, предусмотренными приложением к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать руководителю отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Братску и Братскому району:

1. организовать на территории Вихоревского городского поселения проведение профилактической работы среди населения по вопросам пожарной безопасности;
2. информировать население г. Вихоревка об оперативной обстановке с пожарами, сложившейся на территории Вихоревского городского поселения.

4. Данное постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене и размещению на официальном сайте администрации Вихоревского городского поселения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Вихоревского городского поселения Н.Ю.Дружинин

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель аппарата администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Б. Кучер

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 год

Консультант по правовым вопросам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ведерникова М.А.

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

РАССЫЛКА:

1 экз. - дело

1 экз. - ГОиЧС

исполнитель:

Лунина Е.И.

т. 8(3953)40-52-15

Приложение №1

к постановлению главы администрации

Вихоревского городского поселения

от 23.01.2019 № 12

План

подготовки Вихоревского муниципального образования

к весенне-летнему пожароопасному периоду 2019 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители | Примечание |
| 1 | Провести совещание с руководителями учреждений и организаций по вопросам обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах и лесах | апрель | \* Вихоревское участковое лесничество  \*садоводческие кооперативы  \*УК  \*МУП |  |
| 2 | Отработать действия ОУ по предупреждению ЧС на территории населенных пунктов при возникновении загораний сухой травянистой растительности | март-апрель | \*Н-Ил.ф. ОГБУ «ПСС Ирк.обл.»  \*ОГБУЗ «БРБ» |  |
| 3 | Провести заседание КЧС и ОБП с участием членов Думы Вихоревского муниципального образования по вопросам подготовки к пожароопасному периоду и привлечению местного населения в пожароопасный период. | апрель | \* хоз.субъекты \*ОНД и ПР |  |
| 4 | Обеспечить наличие противопожарных расстояний от строений до лесного массива в населенных пунктах подверженных угрозе лесного пожара. Противопожарные расстояния очистить от сухой травы горючего мусора и опавших листьев. Минерализованные полосы обновить. | май 2019,  октябрь 2019 | \*садоводческие кооперативы  \* Администрация ВМО |  |
| 5 | Подготовить средства пожаротушения к весенне-летнему пожароопасному периоду. Создать резерв ГСМ, пожарных рукавов и пожарного инвентаря | март-апрель | \*ПЧ-122  \*УК  \*МУП |  |
| 6 | На территориях населенных пунктов создать и содержать неснижаемый запас воды для целей пожаротушения | пожаро­  опасный  период | \*Администрация ВМО  \*МУП |  |
| 7 | В лесах Гослесфонда примыкающих к границам населенных пунктов провести мероприятия по противопожарному обустройству лесов | май-июнь | Лесничества,  лесхозы |  |
| 8 | Сформировать перечень свалок отходов лесопиления, расположенных в границах муниципальных образований и направить в ГУ МЧС РФ по Иркутской области и Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области | апрель  май | \*Администрация ВМО  \* Вихоревское участковое лесничество  \*ПЧ-122 |  |
| 9 | Свалки твердых бытовых отходов привести в соответствие предъявляемым требованиям, не допустить образование несанкционированных свалок.  До начала пожароопасного периода свалки отходов лесопиления и свалки бытовых отходов - опахать. | май 2019 | \*Администрация ВМО  \* Вихоревское участковое лесничество |  |
| 10 | Паспорта населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров откорректировать и предоставить в отдел НД и ПР по Братскому району и г.Братску | март-апрель | \*Администрация ВМО |  |
| 11 | Организовать и провести проверки готовности пунктов приема и временного размещения населения, а также готовность техники для эвакуации людей при возникновении ЧС | март-апрель | \*Администрация ВМО |  |
| 12 | Обеспечить постоянную готовность систем связи и оповещения, средств оповещения населения при возникновений ЧС, а также постоянный обмен информацией в период высокой пожарной опасности | постоянно | \*МКУ «ЕДЦС»  \*Администрация ВМО  \*лесничества  \*МУ МВД РФ «Братское»  \*ПЧ-122 |  |
| 13 | Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к жилым домам и учреждениям социальной сферы, пожарным гидрантам и источникам наружного противопожарного водоснабжения. Освободить противопожарные разрывы между зданиями от искусственно созданных препятствий (бетонных плит,  столбов и т.д**.)** | апрель-май | \*Администрация ВМО  \*УК  \*МУП  \*ОГБУЗ «БРБ» \*хоз.субъекты |  |
| 14 | Муниципальными правовыми актами утвердить состав и организовать работу патрульных, патрульно­маневренных и маневренных групп на территории населенных пунктов | апрель | \*Администрация ВМО |  |
| 15 | В период высокой пожарной опасности организовать патрулирование территории населенных пунктов и территории прилегающей к ним | постоянно | \*Администрация ВМО  \*ПЧ-122 |  |
| 16 | Организовать и проводить разъяснительную работу среди населения, учащихся школ, сотрудников учреждений и организаций о соблюдении мер пожарной безопасности | апрель-  август | \*Администрация ВМО  \*УК  \*МУП  \*хоз. субъекты  \*ПЧ-122 |  |
| 17 | В муниципальных образованиях создать группы профилактики для проведения рейдовых мероприятий по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности, очистке территории от сухой травы, горючего мусора, опавших листьев, обновления минерализованных полос, проведения контролируемых отжигов | пожаро­  опасный  период | \*Администрация ВМО  \*ПЧ-122  \*МУ МВД РФ «Братское» \*лесничества, лесхозы |  |
| 18 | Утвердить решениями КЧС и ОПБ межведомственные оперативные штабы на период действия (установления) особого противопожарного режима | апрель | \*КЧС и ОПБ |  |
| 19 | Провести совместные рейды по местам проживания граждан ведущих асоциальный образ жизни, с целью исключения случаев бытовых правонарушений, способствующих возникновению пожаров | апрель-  сентябрь | \*Администрация ВМО  \*МУ МВД «Братское»  \*ПЧ-122 |  |
| 20 | Организовать безвозмездный доступ населения к площадкам складирования бытовых отходов | в течении года | \*УК  \*МУП  \*Администрация ВМО |  |
| 21 | Обеспечить готовность источников наружного противопожарного водоснабжения к забору воды пожарными автомобилями и иной приспособленной для целей пожаротушения техники | постоянно | \*Администрация ВМО  \*ПЧ-122 |  |
| 22 | Организовать информирование населения о планируемых профилактических мероприятиях проводимых на территории населенных пунктов.  В период высокой пожарной опасности в лесах, в пределах своих полномочий провести мероприятия по ограничению доступа граждан в леса и въезда в них транспортных средств | пожаро­  опасный  период | \*Администрация ВМО  \* Вихоревское участковое лесничество  \*ПЧ-122  \*МУ МВД РФ «Братское» |  |
| 23 | Организовать обучение и информирование населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах и в лесах. К участию в данных мероприятиях привлечь членов Думы Вихоревского МО | постоянно | \*Администрация ВМО  \*УК  \*МУП  \*ПЧ-122  \*МКУ «ЕД ДС»  \*Дума ВМО |  |
| 24 | В бюджетах муниципальных образований на 2019 год предусмотреть финансовые средства на проведение мероприятий планируемых в осенний период 2019 года по подготовке к пожароопасному периоду 2020 года | сентябрь | \*Администрация ВМО |  |